МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ

ГОРОДА БИЙСКА»

ПРИКАЗ

31.10.2024 г.									                    № 1379

г. Бийск

Об утверждении «дорожной карты» организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным  программам основного общего и среднего общего образования в городе Бийске в 2025 году

В целях подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в г.Бийске в 2025 году

приказываю:

- Утвердить «дорожную карту» организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в городе Бийске в 2025 году.

- Руководителям общеобразовательных учреждений в срок до 10.11.2024 г. разработать и разместить на официальных сайтах учреждений «дорожные карты» подготовки к государственной итоговой аттестации по образовательным  программам основного общего и среднего общего образования в 2025 году.

- Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» С.В. Строкину.

Начальник

МКУ «Управление образования

Администрации города Бийска»                                                                    А.Г. Мелихова

Нисова Елена Владимировна

(3854)221416

Приложение к приказу

МКУ «Управление образования

Администрации г. Бийска»

от 31.10.2024 г.  № 1379

Дорожная карта

организации и проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования в городе Бийске в 2025 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственный |  | Ожидаемый результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 году |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Рассмотрение итогов ГИА-9 и ГИА-11 на городских методических объединениях (руководителей ОУ, заместителей директоров, педагогов) | Октябрь 2024 г. | Строкина С.В., Нисова Е.В., ИМЦ |  | Обсуждение результатов, определение проблемных зон по каждому из предметов, постановка задач на новый учебный год в разрезе образовательный учреждений муниципалитета. |  |
| 1.2 | Рассмотрение итогов ГИА-9 и ГИА-11 на совещании руководителей ОУ | Октябрь 2024 г. | Строкина С.В., Нисова Е.В., ИМЦ |  |  |  |
| 1.3 | Подготовка аналитических отчетов об итогах проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2024 году | Сентябрь-октябрь 2024 г. | Строкина С.В., Нисова Е.В., ИМЦ, |  | Использование аналитических отчетов при планировании и проведении работы муниципальных методических объединений, составление планов работы школьных методических объединений с учетом полученной информации |  |
| - Меры по повышению качества реализации образовательных программ основного общего и среднего общего образования |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация работы с учащимися, которые не получили аттестат об основном общем или среднем общем образовании (индивидуальные занятия, консультации). Подготовка их к сдаче ГИА по обязательным учебным предметам в дополнительные сроки. | Июль – сентябрь 2025 г. | Руководители ОУ Нисова Е.В., Корохова Е.С. |  | Проведение дополнительного этапа ГИА-9 и ГИА-11 |  |
| 2.2 | Организация методической и консультационной поддержки учителям-предметникам: - проведение тематических семинаров для педагогов ОУ; - оказание адресной консультационной поддержки учителям-предметникам. | В течение учебного года | Строкина С.В., ИМЦ |  | Организация методической и консультационной поддержки учителям-предметникам при подготовке к методическим мероприятиям, организация работы по подготовке ГИА на уровне ОУ (работа школьного методического объединения, творческих групп учителей-предметников) |  |
| 2.3 | Организация и проведение консультаций, факультативов, дополнительных занятий для выпускников 9-х и 11-х классов при подготовке к ГИА | В течение учебного года | Руководители ОУ |  | Повышение качества знаний |  |
| 2.4 | Организация посткурсового сопровождения учителей, повысивших квалификацию, оказание им методической поддержки | В течение учебного года | Строкина С.В., ИМЦ, Руководители ОУ |  | Повышение профессионального уровня учителей |  |
| 2.5 | Организация участия школ во Всероссийских проверочных работах | Март-апрель 2025 г. | Корохова Е.С., руководители ОУ |  | Определение уровня подготовки обучающихся |  |
| 2.6. | Реализация мероприятий по поддержке школ, показавших низкие образовательные результаты | По отдельному плану | Строкина С.В., ИМЦ, Сепетая Н.Н., Нисова Е.В. |  | Повышение качества образовательных результатов обучающихся в школах, показавших низкие образовательные результаты |  |
| 2.7 | Трансляция эффективных педагогических практик: - размещение на страницах сайтов Управления образования, ОУ инновационного педагогического опыта учителей по повышению качества образовательных достижений учащихся, по совершенствованию подготовки учащихся к ГИА-9 и ГИА-11; -презентация опыта инновационной деятельности в рамках проведения региональными инновационными площадками стажерских практик. | В течение учебного года | Строкина С.В., ИМЦ, руководители ОУ |  | Методическая поддержка учителей по разным направлениям и предметам |  |
| 2.8 | Участие в вебинарах, проводимых членами отделения краевого УМО по повышению качества предметного образования, по подготовке школьников к ЕГЭ, ОГЭ | По отдельному графику | Руководители ММО |  | Повышение профессионального уровня учителей |  |
| 2.9 | Использование результатов оценочных процедур ГИА при организации работы муниципальных и школьных методических объединений | В течение учебного года | Строкина С.В., ИМЦ, руководители ОУ |  | Повышение профессионального уровня учителей |  |
| - Правовое обеспечение |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Приведение муниципальной нормативно-правовой документации, отражающей работу по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11, в соответствии с федеральными нормативными правовыми актами, правовыми актами Министерства образования и науки Алтайского края | В течение учебного года | Строкина С.В., Нисова Е.В. |  | Муниципальные нормативно-правовые акты |  |
| 4. Финансовое обеспечение ГИА |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Выплата компенсации педагогическим работникам, участвующим в подготовке и проведении государственной итоговой аттестации | Август, сентябрь 2025 г. | Строкина С.В., Коптина Т.В. |  | Выплаченная компенсация |  |
| 5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Участие в краевых вебинарах по актуальным вопросам организации и проведения ГИА-9, ГИА-11 с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9, ГИА-11 | В течение года | Нисова Е.В., руководители ППЭ |  | Организация работы ППЭ в соответствии с нормативными требованиями |  |
| 5.2 | Организация и проведение обучения для проведения ГИА-9: - уполномоченных представителей ГЭК-9; - руководителей ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - организаторов ППЭ ГИА-11: - членов ГЭК-11; - руководителей ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - организаторов ППЭ | январь – апрель 2025 г. | Строкина С.В., Нисова Е.В., руководители ППЭ |  | Организация работы ППЭ в соответствии с нормативными требованиями |  |
| 5.3 | Организация и проведение инструктажей о порядке проведения ГИА-9, ГИА-11 с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9, ГИА-11 | Для ГИА-9: октябрь-май 2025 г. Для ГИА-11: октябрь-май 2025 г. | Нисова Е.В., руководители ОУ, руководители ППЭ |  | Отметки в журнале инструктажа |  |
| 5.4 | Консультирование руководителей ППЭ, членов ГЭК по вопросам проведения ГИА | В течение учебного года | Строкина С.В., Нисова Е.В. |  | Организация работы ППЭ в соответствии с нормативными требованиями |  |
| 6. Организационное сопровождение ГИА |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Организация и подготовка к проведению ГИА-11 и ГИА-9 по обязательным учебным предметам в дополнительный (сентябрьский) период 2024 года: -сбор заявлений о сдаче ГИА-9 и ГИА-11 в дополнительный период; -проведение ГИА по расписанию, утвержденному приказом Минобрнауки России | По отдельному графику | Строкина С.В., Нисова Е.В., Корохова Е.С., руководители ОУ (в которых есть выпускники, не получившие аттестат) |  | Создание условий для проведения дополнительного (сентябрьского) этапа ГИА-9 и ГИА-11 |  |
| 6.2 | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9, ГИА-11 в 2025 году из числа выпускников ОУ текущего учебного года с указанием предварительного выбора сдаваемых предметов. | до 01 декабря 2024 г. | Строкина С.В., Нисова Е.В., руководители ОУ |  | Информация о количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 |  |
| 6.3 | Формирование сведений в региональной информационной системе обеспечения проведения ГИА-9, ГИА-11 в соответствии со сроками, установленными постановлением Правительства РФ от 29.11.2021 №2085: - списка ППЭ; - аудиторий ППЭ; - членов ГЭК; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ. | В соответствии с Порядком проведения ГИА-9 и ГИА-11, графиком ФЦТ | Строкина С.В., Нисова Е.В., руководители ППЭ |  | Своевременное формирование РИС |  |
| 6.4 | Участие в федеральных и региональных тренировочных мероприятиях технологии проведения экзаменов ППЭ | По графику ФЦТ | Строкина С.В., Нисова Е.В., руководители ППЭ |  | Участие в апробации |  |
| 6.5 | Организация и проведение итогового сочинения (изложения): - организация и проведение повторного итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки для обучающихся, получивших неудовлетворительный результат | Декабрь 2024 г., февраль, апрель 2025 г. | Строкина С.В., Нисова Е.В., руководители ОУ |  | Проведение итогового сочинения (изложения) |  |
| 6.6 | Обучение экспертов по оцениванию итогового сочинения (изложения). | Октябрь – ноябрь 2024 г. | Корохова Е.С. |  | Организация работы экспертов в соответствии с требованиями |  |
| 6.7 | Организация видеонаблюдения в ППЭ для проведения ГИА-11 | В течение проведения ГИА-11 | Нисова Е.В., технические специалисты ППЭ |  | Соблюдение требований Порядка проведения ГИА-11 |  |
| 6.8 | Создание условий в ППЭ для выпускников с ОВЗ: - подготовка документов и информации об участниках ГИА с ОВЗ, в том числе об обучающихся, сдающих ГИА на дому; - создание в ППЭ условий для участников ГИА-9 и ГИА-11 с ОВЗ. | Февраль – март 2025 г. Во время проведения ГИА | Строкина С.В., Нисова Е.В., руководители ОУ, руководители ППЭ |  | Предварительная информация об участниках ГИА 2023 года, относящихся к категории ОВЗ, дети-инвалиды, инвалиды. Обеспечение и соблюдение равных условий для сдачи ГИА обучающихся с ОВЗ |  |
| 6.9 | Формирование института общественных наблюдателей для проведения ГИА-9 и ГИА-11, подготовка документов для их аккредитации | Январь-август 2025 г. | Строкина С.В., Нисова Е.В., руководители ОУ |  | Функционирование института общественных наблюдателей в г.Бийске, увеличение количества общественных наблюдателей |  |
| 6.10 | Обучение граждан, изъявивших желание участвовать в осуществлении мониторинга за ходом проведения ГИА в 2025 году, проведение итогового тестирования | Апрель, август 2025 г. | Строкина С.В., Нисова Е.В., руководители ОУ |  | Повышение компетентности общественных наблюдателей по вопросам соблюдения Порядка проведения государственной итоговой аттестации в пунктах проведения экзаменов |  |
| 6.11 | Проведение инструктажа под подпись об ответственности за разглашение информации ограниченного доступа с руководителями ППЭ, организаторами в аудиториях, вне аудиторий | ноябрь-август 2025 г. | Нисова Е.В., руководители ППЭ, руководители ОУ |  | Проведение инструктажа |  |
| 6.12 | Организация и подготовка к проведению ГИА-9, ГИА-11 в досрочный период 2025 года: -определение ППЭ в досрочный период; -утверждение списка лиц, привлекаемых к ГИА в досрочный период; -утверждение состава предметных комиссий; -проведение ГИА по расписанию, утвержденному приказом Минобрнауки России | Март 2025 г. |  |  | проведение ГИА-9, ГИА-11 в досрочный период |  |
| 7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Организация работы муниципальной и школьной «горячих линий» по вопросам проведения ГИА-9, ГИА-11 | В течение учебного года |  | Строкина С.В., Нисова Е.В., руководители ОУ |  | Организация работы муниципальных «горячих линий» по вопросам проведения ГИА в 2023 году, размещение информации на официальных сайтах МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» и образовательных учреждений муниципалитета. |
| 7.2 | Информационное наполнение сайта МКУ «Управление образования Администрации города Бийска», сайтов ОУ | В течение учебного года |  | Строкина С.В., Нисова Е.В., руководители ОУ |  | Размещение актуальной информации на сайтах |
| 7.3 | Организация информационной кампании в средствах массовой информации (пресс-конференции, репортажи, статьи в СМИ и т.д.) | В течение учебного года |  | Строкина С.В., Нисова Е.В., руководители ОУ |  | Информационное сопровождение ГИА в СМИ города |
| 7.4 | Рассмотрение вопросов подготовки к ГИА на совещаниях с руководителями ОУ | В течение учебного года |  | Строкина С.В., Нисова Е.В., руководители ОУ |  | Обеспечение соблюдения выполнения Порядка проведения ГИА-9, ГИА-11 |
| 7.5 | Проведение: - родительских собраний в ОУ города; - консультаций, встреч с выпускниками 9-х, 11-х классов и их родителями (законными представителями) | В течение учебного года |  | Нисова Е.В., Руководители ОУ |  | Обеспечение информирования участников ГИА |
| 7.6 | Размещение информации в СМИ | В течение учебного года |  | Нисова Е.В., Руководители ОУ |  |  |
| 7.7.1 | По ГИА-9: - о сроках и местах регистрации для участия в итоговом собеседовании по русскому языку; - о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 по учебным предметам; - о сроках проведения ГИА-9; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; -о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9. | до 31.12.2024 г. до 31.12.2024 г. до 01.04.2025 г. до 20.03.2025 г. до 20.04.2025 г. |  | Строкина С.В., Нисова Е.В., руководители ОУ |  | Соблюдение сроков размещения информации |
| 7.7.2 | По ГИА-11: - о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения); - о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-11; - о сроках проведения итогового сочинения (изложения); - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; -о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА-11. | до 01.11.2024 г. до 31.12.2024 г. до 01.11.2024 г. до 20.02.2025 г. до 01.11.2024 г. до 20.04.2025 г. |  | Строкина С.В., Нисова Е.В., руководители ОУ |  |  |
| 7.7 | Оформление информационных стендов в ОУ по вопросам ГИА-9 и ГИА-11, размещение соответствующей информации на сайтах ОУ | В течение учебного года |  | Руководители ОУ |  | Обеспечение информирования участников ГИА |
| 7.8 | Организация работы школьных психологов по вопросу подготовки обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 | В течение учебного года |  | Ткаченко Т.В., руководители ОУ |  | Психологическое сопровождение участников ГИА |
| 7.9 | Участие во Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» | Февраль 2024 г. |  | Строкина С.В., Нисова Е.В., руководители ОУ |  | Участие представителей муниципалитета, родительской общественности в акции |
| 7.8 | Организация и проведение акции «Единый день сдачи ОГЭ родителями» | Ноябрь 2024 г. |  | Строкина С.В., Нисова Е.В., руководители ОУ |  | Участие представителей муниципалитета, родительской общественности в акции |
| 8. Контроль за организацией и проведением ГИА |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Мониторинг сайтов ОУ по вопросу наличия актуальной информации о ГИА | В течение учебного года | Строкина С.В., Нисова Е.В. |  | Размещение на сайтах ОУ «дорожных карт» подготовки и проведения ГИА |  |
| 8.2 | Осуществление мероприятий в рамках учредительного контроля за подготовкой и проведением ГИА-9, ГИА-11 | По плану учредительного контроля | Строкина С.В., Нисова Е.В. |  | Справки по итогам мероприятий учредительного контроля |  |
| 8.3 | Проверка готовности ППЭ | Март – май, август 2024 г. | Строкина С.В., Нисова Е.В., руководители ППЭ |  | Протокол готовности ППЭ |  |
| 8.4 | Организация видеонаблюдения за проведением ОГЭ в режиме офлайн | Март –апрель, май-июнь, сентябрь 2025 г. | Строкина С.В., Нисова Е.В., руководители ППЭ |  | Видеонаблюдение в режиме офлайн в 100% аудиториях ППЭ |  |

Приложение № 1

к «дорожной карте» организации

и	проведения	государственной

итоговой аттестации по образовательным программам основного

общего и среднего общего образования в городе Бийске в 2025 году

Методическая поддержка изучения учебных предметов в 2024-2025 учебном году на муниципальном уровне

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственный | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Единый методический день «Развитие муниципальной системы образования с учётом стратегических общенациональных приоритетов – ответы на вызовы времени (методические секции в рамках августовского педагогического совещания руководящих и педагогических работников)» | август, 2024 г. | Методисты ИМЦ | Анализ образовательных результатов обучающихся с учетом оценочных процедур (ВПР, ГИА и др.) в 2021-2022 учебном году и определение приоритетных направлений деятельности ММО. Оказание методической помощи педагогам по составлению плана мероприятий по повышению качества образования. |
| 2. | Единый методический день «Совершенствование качества предметного образования в условиях реализации обновленных ФГОС: мониторинг образовательных результатов с учетом оценочных процедур, профилактика школьной неуспешности - лучшие образовательные практики, новые решения » | ноябрь, 2024 г. | Методисты ИМЦ | Выявление успешных практик по совершенствованию качества предметного образования. Оказание методической помощи педагогам по формированию функциональной грамотности обучающихся. |
| 3. | Единый методический день: «Методическое сопровождение педагога: от непрерывного образования и повышения квалификации до карьерного роста». | январь, 2025 г. | Методисты ИМЦ | Повышение профессионального уровня педагогов. Выявление профессиональных дефицитов, оказание методической помощи учителям по повышению качества предметного образования. |
| 4. | Городской семинар для молодых специалистов «Шаги к успеху молодого педагога» | февраль, 2025 г. | Методисты ИМЦ | Повышение профессионального уровня молодых педагогов. Выявление профессиональных дефицитов, оказание методической помощи учителям по повышению качества предметного образования. |
| 5. | Единый методический день «Инклюзивное образование в современной школе: учим других, учимся сами (новые подходы в обучении детей с ограниченными возможностями здоровья)». | март, 2025 г. | Методисты ИМЦ | Развитие профессиональных компетенций педагогов в работе с детьми с разными образовательными потребностями. Выявление лучших практик в целях обеспечения эффективной подготовки обучающихся к ГИА |
| 6. | Обучающие семинары, вебинары с методистами АИРО по подготовке к ГИА, ВПР | в течение учебного года | Нисова Е.В., Корохова Е.С., Верхотурцева Л.И. | Развитие профессиональных компетенций учителей |
| 7. | Организация эффективной подготовки обучающихся к ГИА-2024 через работу метапредметных творческих лабораторий и групп | в течение учебного года | Нисова Е.В., Корохова Е.С., Верхотурцева Л.И. | Развитие профессиональных компетенций учителей, обеспечение эффективной подготовки обучающихся к ГИА, повышение качества прохождения ГИА обучающимися |
| 8. | Индивидуальные консультации учителей по вопросам подготовки обучающихся к прохождению ГИА-2025 | в течение учебного года | Методисты ИМЦ | Развитие профессиональных компетенций учителей, обеспечение эффективной подготовки обучающихся к ГИА, повышение качества прохождения ГИА обучающимися |
| 9. | Методические выходы по профилактике учебной неуспешности в общеобразовательных учреждениях | в течение учебного года, по отдельному плану | Методисты ИМЦ | Повышение профессионального уровня педагогов. Выявление профессиональных дефицитов, оказание методической помощи учителям по повышению качества предметного образования. |
| 10. | Обучающие семинары «Школа руководителя ППЭ» | Ноябрь 2024 г. – апрель 2025 г. | Нисова Е.В. | Повышение профессионального уровня руководителей ППЭ, оказание методической помощи при организации и проведении ГИА |